## راهنما
شناسنامهٔ برنامهٔ خشاب‌ها — ۱۸ خشاب (۶ پایه × ۳ درس)
نام سند | شناسنامهٔ ۱۸ خشاب v1.0 — سجلِ وضعیت/اولویت/خانوادهٔ موتور همهٔ خشاب‌ها.
کاربرد | این فایل «لیست کار» نیست؛ نقشهٔ راه است. ورود هر خشاب به ساخت، فقط با گیت‌های فازها (شیت تقویم فازها) باز می‌شود — نه با هیجان.
واحد فروش | در دبستان یک معلم همهٔ درس‌ها را می‌دهد؛ پس تجارت = «بستهٔ پایه» (فنی: ۳ خشاب جدا، تجاری: ۱ بسته). ستون «بستهٔ تجاری» همین را ثبت می‌کند.
قاعدهٔ رنگ | فقط ریاضی سوم سبز است (پیشرفت واقعی دارد). بقیه زرد = طرحِ شروع‌نشده. هیچ ردیفی قرمز نیست چون هیچ‌کدام ایراد یافته نشده — شروع نشده‌اند.
قاعدهٔ کد کتاب | تنها کد تأییدشده در کل برنامه ۳۰۵ (ریاضی سوم) است. «؟» یعنی باید از کتاب فیزیکی/سامانهٔ کدگذاری سازمان تأیید شود؛ الگوهای حدسی فقط در ستون یادداشت آمده‌اند.
قاعدهٔ به‌روزرسانی | هر تغییر وضعیت فقط همین‌جا ثبت می‌شود (ردیف مربوط + تاریخ). شناسنامهٔ هر خشاب داخل فایل قالبِ خودش است و این فایل جایگزین آن نیست.
رابطه با قالب استاندارد | ساختار تألیف هر خشاب = cartridge-template-standard-v1.xlsx. این فایل فقط «کی، با چه وضعیتی، با کدام موتور» را نگه می‌دارد.
راهنمای رنگ‌ها
سبز: در جریان واقعی — خشاب ریاضی سوم
زرد: طرح — هنوز شروع نشده و کد/جزئیاتش تأیید نشده

## جدول ۱۸ خشاب
جدول ۱۸ خشاب — یک ردیف = یک خشاب؛ فقط ریاضی سوم سبز است
شناسه | پایه | درس | عنوان پیشنهادی | بستهٔ تجاری | کد کتاب | خانوادهٔ موتور | توسعهٔ موتور | اولویت پیش‌فرض | وضعیت فعلی | لنگرهای تأییدشده | وابستگی‌ها | ریسک / یادداشت | رنگ
KH-G3-MATH | سوم | ریاضی | کارگاه ضرب → دستیار ریاضی سوم | بستهٔ پایهٔ سوم | ۳۰۵ | گروه‌های برابر (موجود v10.2) + توسعه | متوسط | P0 — فاز جاری | در جریان — spec v1 + موتور v10.2 | عدد تا ۹۹۹۹ ¦ ف۴: ضرب ص۶۴-۷۲، تقسیم ص۷۳ ¦ ف۸: ضرب اعداد ص۱۳۶-۱۴۴، باقیمانده‌دار ص۱۴۵ | پوستهٔ بازار؛ مطالعهٔ S1 | تنها خشاب سبز. باقی فصل‌ها (جمع/تفریق، کسر، هندسه، اندازه‌گیری، آمار) هنوز بانک تمرین ندارند — خشاب v1 باید ریاضی کامل سوم باشد نه فقط ضرب.
KH-G3-SCI | سوم | علوم | دستیار علوم سوم | بستهٔ پایهٔ سوم | ؟ (احتمال: ۴۰۵) | بانک تمرین MCQ (نزدیک‌ترین به موتور فعلی) | کم | P1 — پس از اولین فروش | طرح — شروع نشده | — | پوستهٔ بازار؛ مشتریِ ریاضی‌خر | MCQ-پسند و ارزان‌ترین خشاب بعدی؛ اما قبل از گیت فروش شروع نشود (ضد-لیست فاز ۳).
KH-G3-PER | سوم | فارسی | دستیار فارسی سوم | بستهٔ پایهٔ سوم | ؟ (خوانداری/نوشتاری — دو کتاب) | موتور جدید خواندن/نگارش | زیاد | P2 — پس از علوم سوم | طرح — شروع نشده | — | موتور خواندن/نگارش (توسعهٔ سنگین) | سخت‌ترین خشاب: دو کتاب در پایهٔ ۳-۶ + موتور از صفر. قبل از علوم شروع نشود.
KH-G4-MATH | چهارم | ریاضی | دستیار ریاضی چهارم | بستهٔ پایهٔ چهارم | ؟ (احتمال: ۳۰۷) | کسر/اعشار + ارزش مکانی (خانوادهٔ ۳،۴) | متوسط-زیاد | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | دادهٔ فروش پایهٔ سوم | ترتیب واقعی پایه‌های ۴-۶ فقط با دادهٔ فروش بستهٔ پایهٔ سوم تعیین می‌شود.
KH-G4-SCI | چهارم | علوم | دستیار علوم چهارم | بستهٔ پایهٔ چهارم | ؟ | بانک تمرین MCQ | کم | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ چهارم
KH-G4-PER | چهارم | فارسی | دستیار فارسی چهارم | بستهٔ پایهٔ چهارم | ؟ (دو کتاب) | موتور خواندن/نگارش | زیاد | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | موتور خواندن/نگارش | اگر موتور فارسی با پایهٔ سوم ساخته شود، اینجا فقط محتوا است — پس موتور را خوب طراحی کن.
KH-G5-MATH | پنجم | ریاضی | دستیار ریاضی پنجم | بستهٔ پایهٔ پنجم | ؟ (احتمال: ۳۰۹) | کسر/اعشار + اندازه‌گیری (خانوادهٔ ۴،۶) | زیاد | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | دادهٔ فروش
KH-G5-SCI | پنجم | علوم | دستیار علوم پنجم | بستهٔ پایهٔ پنجم | ؟ | بانک تمرین MCQ | کم | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ پنجم
KH-G5-PER | پنجم | فارسی | دستیار فارسی پنجم | بستهٔ پایهٔ پنجم | ؟ (دو کتاب) | موتور خواندن/نگارش | زیاد | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | موتور خواندن/نگارش
KH-G6-MATH | ششم | ریاضی | دستیار ریاضی ششم | بستهٔ پایهٔ ششم | ؟ (احتمال: ۳۱۱) | نسبت/تناسب + آمار (خانوادهٔ ۴،۷) | زیاد | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | دادهٔ فروش | پل به متوسطهٔ اول — اگر بازار ادامه پیدا کند، اینجا تمام می‌شود.
KH-G6-SCI | ششم | علوم | دستیار علوم ششم | بستهٔ پایهٔ ششم | ؟ | بانک تمرین MCQ | کم | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ ششم
KH-G6-PER | ششم | فارسی | دستیار فارسی ششم | بستهٔ پایهٔ ششم | ؟ (دو کتاب) | موتور خواندن/نگارش | زیاد | P3 — پس از گیت بازار | طرح — شروع نشده | — | موتور خواندن/نگارش
KH-G2-MATH | دوم | ریاضی | دستیار ریاضی دوم | بستهٔ پایهٔ دوم | ؟ (احتمال: ۳۰۳) | گروه‌های برابر (بذر ضرب) + جمع/تفریق | کم-متوسط | P4 — پس از ثبات ۴-۶ | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ دوم | ضرب در دوم معرفی می‌شود — بیشترین بازیافت از موتور فعلی؛ برای «پیش‌دبستانی حرفه‌ای» هم گزینه است.
KH-G2-SCI | دوم | علوم | دستیار علوم دوم | بستهٔ پایهٔ دوم | ؟ | بانک تمرین MCQ | کم | P4 — پس از ثبات ۴-۶ | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ دوم
KH-G2-PER | دوم | فارسی | دستیار فارسی دوم | بستهٔ پایهٔ دوم | ؟ (احتمال: ۱۰۳) | موتور خواندن/نگارش | زیاد | P4 — پس از ثبات ۴-۶ | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ دوم
KH-G1-MATH | اول | ریاضی | دستیار ریاضی اول | بستهٔ پایهٔ اول | ؟ (احتمال: ۳۰۱) | عدد/شمارش + جمع | متوسط | P4 — پس از ثبات ۴-۶ | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ اول | کودکِ نخوانده: رابطِ صوتی/تصویری جدا می‌خواهد؛ موتور فعلی فرض «بچهٔ باسواد» دارد.
KH-G1-SCI | اول | علوم | دستیار علوم اول | بستهٔ پایهٔ اول | ؟ | بانک تمرین MCQ | کم | P4 — پس از ثبات ۴-۶ | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ اول
KH-G1-PER | اول | فارسی | دستیار فارسی اول | بستهٔ پایهٔ اول | ؟ (احتمال: ۱۰۱) | موتور خواندن/نگارش | زیاد | P4 — پس از ثبات ۴-۶ | طرح — شروع نشده | — | بستهٔ پایهٔ اول

## خانواده‌های موتور
خانواده‌های موتور — «موتور بی‌طرف» فقط درون یک خانوادهٔ مفهومی معتبر است (این جدول راهبردی و زرد است)
# | خانوادهٔ مفهومی | توصیف | وضعیت موتور | خشاب‌های اصلی وابسته | برآورد تلاش
۱ | گروه‌های برابر (ضرب/تقسیم) | نیروگاه/برج/سکو + نقشهٔ ۱۲خطا | موجود — v10.2 | ریاضی سوم (هسته)، ریاضی دوم | — (ساخته شده)
۲ | جمع/تفریق با انتقال (گره/قرض) | الگوریتم ستونی + نمایش ده‌تایی | نزدیک به موجود — کاندید E_CARRY_MISS | ریاضی سوم «عددها»، ریاضی ۱-۴ | کم-متوسط
۳ | عدد و ارزش مکانی | تا ۹۹۹۹ و بالاتر؛ خواندن/مقایسه | بخشی موجود (برج/سکو) | ریاضی سوم، چهارم | کم
۴ | کسر/محور/اعشار | نمایش کسری، خط اعداد، مقایسه | جدید | ریاضی سوم (محور/کسر)، ۴-۶ | متوسط-زیاد
۵ | شکل/تقارن/هندسه | شیءهای قابل چرخش/کشش | جدید | ریاضی سوم، ۴-۶ | زیاد
۶ | اندازه‌گیری | واحد/تبدیل/عددهای مرکب | جدید | ریاضی ۳-۶ | متوسط
۷ | آمار/احتمال/نمودار | نمودار تعاملی، داده | جدید | ریاضی سوم، ۵-۶ | متوسط
۸ | علوم: بانک تمرین MCQ | نزدیک‌ترین ساختار به موتور فعلی (سؤال تشخیصی) | بخشی موجود | علوم ۱-۶ | کم
۹ | فارسی: خواندن/نگارش | موتور کاملاً جدید — پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری | جدید | فارسی ۳-۶ | زیاد (خطر)
یادداشت | معنی راهبردی: ۱۸ خشاب ≈ ۹ خانوادهٔ موتور + ۱۸ برابر محتوا. هزینهٔ واقعی را همین جدول نشان می‌دهد، نه «۱۸ فایل محتوا». هر خانوادهٔ جدید فقط پس از گیت فاز قبلی باز می‌شود.

## تقویم فازها
تقویم فازها — هیچ خشابی بدون باز شدن گیت فازش وارد ساخت نمی‌شود
فاز | کار | گیت ورود / خروج | خروجی قابل سنجش
۰ | پایلوت با v10.2 (همین برنامهٔ فعلی) با معلم واقعی | همین حالا — بدون پیش‌شرط | جواب ۵ سؤال: دستگاه در کلاس؟ دقیقهٔ قابل‌استفاده؟ الگوی استفاده؟ خطاهای واقعی با ۱۲ کد هم‌خوان؟ تمایل به پرداخت؟
۱ | مطالعهٔ S1 ریاضی سوم (با کتاب فیزیکی) + تکمیل خشاب «ریاضی سوم v1» | خروجی فاز ۰ | ریاضی کامل پایهٔ سوم: ضرب/تقسیم تعاملی + سایر فصل‌ها بانک تمرین
۲ | پوستهٔ بازار: لایسنس آفلاین، مدیریت خشاب، چندکلاس، کارنامهٔ چاپی، Onboarding ≤۱۰دقیقه، حریم خصوصی، پشتیبانی، zip آفلاین | موازی با فاز ۱ | اولین فروش (حلقهٔ پایلوت + کانال)
۳ | علوم سوم → فارسی سوم | گیت بازار (۷ معیار) | بستهٔ پایهٔ سوم کامل — فروش دوم به همان مشتری
۴ | پایه‌های ۴-۶ (و بعد ۱-۲) با «معلمان هم‌ساز» | دادهٔ فروش بستهٔ پایهٔ سوم | نقشهٔ ۱۸ خشاب — این‌بار با داده، نه حدس
یادداشت | اولویت‌های «پیش‌فرض» شیت جدول ۱۸ خشاب از همین تقویم می‌آیند و با دادهٔ هر گیت بازنویسی می‌شوند.